## Sheet1
ファイル | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28
ログイン画面
login.jsp | htmlの作成 | 高川 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15 to 20
LoginServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
LoginDAO.java | データベースtable作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAOの作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
User.java | modelの作成 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0% | bar: 19 to 20
LoginServlet.java | データの受け渡し |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0% | bar: 19 to 20
error_message_login.js | エラーメッセージ |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
login.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 0% | bar: 21 to 23
新規登録画面
signup.jsp | htmlの作成 | 高川 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15 to 20
SignupServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
SignupDAO.java | データベースtable作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAOの作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
SignupServlet.java | データの受け渡し |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0% | bar: 19 to 20
radio_img.js | ラジオボタン付き画像 |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
error_message_signup.js | エラーメッセージ |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
signup.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 0% | bar: 21 to 23
お問い合わせ画面
inquiry.jsp | htmlの作成 | 高川 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15 to 20
InquiryServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
InquiryDAO.java | データベースtable作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAOの作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
InquiryServlet.java | データの受け渡し |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0% | bar: 19 to 20
error_message_inquiry.js | エラーメッセージ |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
inquiry.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 0% | bar: 21 to 23
スケジュール閲覧画面
schedule_list.jsp | htmlの作成 | 高橋 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 0% | bar: 15 to 21
Schedule_listServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
ScheduleDAO.java | データベーステーブル |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAOの作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0% | bar: 15 to 19
Schedule.java | modelの作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0% | bar: 15 to 19
Schedule_listServlet.java | データの受け渡し |  | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 0% | bar: 15 to 20
speech_bubble.js | ふきだしメッセージ |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
calendar.js | カレンダー |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
modal_detail.js | 詳細モーダル画面 |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0% | bar: 20 to 21
Schedule_list.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0% | bar: 21 to 28
modal_detail.css | 詳細モーダルデザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0% | bar: 21 to 28
スケジュール登録画面
Schedule_registDAO.java | DBテーブル作成 | 成沢 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAO作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0% | bar: 15 to 16
schedule_regist.jsp | html作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0% | bar: 15 to 19
Schedule_registServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
Schedule.java | スケジュール登録に関わる部分のmodel作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0% | bar: 16 to 19
Schedule_registServlet.java | データの受け渡し(getpost) |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0% | bar: 20 to 21
error_message_schedule.js | エラーメッセージ |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 0% | bar: 22 to 23
schedule_regist.css | 画面デザイン |  | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 0% | bar: 23 to 26
スケジュール編集画面 |  |  | 2023-06-15 |  | 0
schedule_edit.jsp | html作成 | 成沢 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0% | bar: 15 to 19
Schedule_editServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
Schedule_editDAO.java | DAOの作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0% | bar: 15 to 16
Schedule.java | スケジュール編集に関わる部分のmodel確認(作成) |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
Schedule_editServlet.java | データの受け渡し(getpost) |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0% | bar: 19 to 20
error_message_schedule.js | エラーメッセージ |  | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 0% | bar: 21 to 22
schedule_edit.css | 画面デザイン |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 0% | bar: 22 to 26
ハンバーガーメニュー |  |  | 2023-06-15 |  | 0
menu.jsp | html作成 | 成沢 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0% | bar: 19 to 20
menu.js | ハンバーガーメニュー作成(includeで複数画面に適応) |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0% | bar: 20 to 21
menu.css | 画面デザイン |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 0% | bar: 22 to 23
ふれあい画面
pet_home.jsp | htmlの作成 | 飯泉 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
Pet_homeServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0% | bar: 15 to 16
Pet_homeDAO.java | データベースtable作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
| DAOの作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 0% | bar: 16 to 19
Pet.java | ペット |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 0% | bar: 22 to 23
pet_home.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 0% | bar: 21 to 22
message.js | メッセージ作成 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0% | bar: 19
motion.js | モーション |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 0% | bar: 19 to 20
きせかえ画面
modal_closet.js | 画面設計 | 飯泉 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 0% | bar: 19 to 20
modal_closet.css | 画面デザイン |  | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 0% | bar: 20 to 21
ガチャ画面
gacha.jsp | htmlの作成 | 岩田 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
GachaServlet.java | 画面遷移 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0% | bar: 15 to 16
GachaDAO.java | データベースtable作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
| DAOの作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0% | bar: 16 to 19
Pet.java | modelの作成 |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
gacha.js | ガチャ演出用js |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
turn.js | にわとり画像の回転用js |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0% | bar: 20
gacha.css | 画面デザイン |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0% | bar: 21
modal_gacha_result.js | ガチャ結果のモーダル |  | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0% | bar: 22
modal_gacha_result.css | ガチャ結果のデザイン |  | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0% | bar: 22
push.js | プッシュ通知用js |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0% | bar: 23
画像
imgpet1 | ペット画像の作成 | 高橋 | 2023-06-15 |  | 100%
imgmotion1 | モーション画像の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0% | bar: 16 to 19
imgcloset1 | きせかえ画像(服)の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0% | bar: 16 to 19
imgpet2 | ペット画像の作成 | 高川 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
imgmotion2 | モーション画像の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0% | bar: 16
imgcloset2 | きせかえ画像(服)の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0% | bar: 16 to 19
imgpet3 | ペット画像の作成 | 岩田 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 0% | bar: 19 to 22
imgmotion3 | モーション画像の作成 |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 0% | bar: 19 to 22
imgcloset3 | きせかえ画像(服)の作成 |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 0% | bar: 19 to 22
imgpet4 | ペット画像の作成 | 飯泉 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 0% | bar: 16 to 23
imgmotion4 | モーション画像の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 0% | bar: 16 to 23
imgcloset4 | きせかえ画像(服)の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 0% | bar: 16 to 23
imgpet5 | ペット画像の作成 | 成沢 | 2023-06-15 |  | 100%
imgmotion5 | モーション画像の作成 |  | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0% | bar: 16 to 20
imgcloset5 | きせかえ画像(服)の作成 |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 0% | bar: 19 to 22
img | たまご画像 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
img | 割れたたまご画像 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
img | レア度の画像 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15
imgbackground_rare1 | きせかえ画像(背景)の作成 |  | 2023-06-15 |  | 0%
imgbackground_rare1 | きせかえ画像(背景)の作成 |  | 2023-06-15 |  | 0%
imgbackground_rare2 | きせかえ画像(背景)の作成 |  | 2023-06-15 |  | 0%
imgbackground_rare2 | きせかえ画像(背景)の作成 |  | 2023-06-15 |  | 0%
imgbackground_rare3 | きせかえ画像(背景)の作成 |  | 2023-06-15 |  | 0%
img | 初期の背景画像の作成 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0% | bar: 15